**Отчет о работе РИП** соисполнителя по реализации

Программы ***«Реализация социокультурных практик в образовательной деятельности для достижения обучающимися новых образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС»*  
 за \_3\_\_ квартал \_2020 \_года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Срок выполнения | Мероприятие в соответствии с планом работы РИП | Результаты выполнения | Предложения по корректировке (если необходимо) |
| *Создание условий для расширения круга участников сетевого взаимодействия образовательных организаций, осваивающих и внедряющих социокультурные практики в образовательную деятельность* | | | | |
| 1 | Июль –сентябрь 2020 | Пополнение страницы РИП сайта детского сада по инновационной деятельности | Систематически обновляется страница РИП сайта детского сада  <http://dou107.rybadm.ru/p161aa1.html> |  |
|  | Июль –сентябрь 2020 | Участие в деятельности ПДС для подготовки тьюторов и экспертов по внедрению социокультурных практик | В деятельности ПДС принимают участие 4 тьютора и 2 эксперта по внедрению социокультурных практик. В процессе разрабатываются материалы по теме. |  |
|  | Сентябрь – октябрь 2020 | Участие в сетевом взаимодействии ОО, внедряющих социокультурные практики | Принято участие в открытой сетевой конференции «Современный руководитель: новые ресурсы развития кадрового потенциала» <http://dou107.rybadm.ru/p167aa1.html> |  |
| *Участие в преобразовании и реализации ДПП по подготовке педагогических и библиотечных работников для внедрения социокультурных практик в деятельность образовательных организаций.* | | | | |
|  | Сентябрь-ноябрь 2020 | Участие в организации сетевого конкурса социокультурной направленности для педагогов в рамках муниципального образовательного события «Инновационный каскад – 2020» | Организована подготовка к конкурсу по номинации «Продвижение социокультурных практик в образовательной деятельности детского сада»  Материалы выставлены на сайте детского сада  <http://dou107.rybadm.ru/p80aa1.html> |  |
|  | Сентябрь-ноябрь 2020 | Разработка тьюторами модуля «Волонтерская и клубная деятельность как ресурс достижения обучающимися новых образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС» ДПП –стажировки на базе детского сада | Организована деятельность по подготовке УМП, электронного контента для проведения стажировки на базе детского сада в рамках ДПП |  |