Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 107

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий детским садом № 107

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Светцова

Приказ №  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

От «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**План - график**

**внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО)**

**детского сада № 107**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Результат** | **Форма отчета** |
| *Провести освоение и практическое внедрение программы внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в деятельность детского сада.* |
| Разработка программы ВСОКО | Ноябрь-декабрь2021 | Разработана программа ВСОКО | Программа организации ВСОКО |
| Определение профессиональных возможностей участников рабочей группы | Январь 2022 г. | Определены профессиональные возможности участников рабочей группы | Приказ о создании рабочей группыПоложение о деятельности рабочей группы |
| Создание рабочей команды по освоению и внедрению программы ВСОКО | Январь -Февраль 2022 г. | Создана инновационная команда по освоению и внедрению программы ВСОКО в практику детского сада № 107 |
| Планирование освоения и внедрения программы ВСОКО в практику детского сада № 107 | Февраль-июль2022 г.  | Спланирована работа рабочей группы по освоению и внедрению программы ВСОКО в практику детского сада № 107 | План деятельности рабочей группыдетского сада |
| Оформление страницы сайта по инновационной деятельности | Июнь2022 г. | Оформлена страница сайта | Ссылка на страницу сайта |
| Проведение педагогического совета по организации, обсуждению и утверждению плана рабочей группы(проведение разъяснительной работы среди участников образовательных отношений о задачах процедуры ВСОКО и порядке её проведения) | Март2022 г. | Проведен педагогический совет по организации, обсуждению и утверждению плана работы  | Протокол педагогического совещания  |
| Подготовка информационно – методического материала для участников образовательных отношений, корректировка оценочных карт и рабочих материалов к ним. Распределение обязанностей между членами рабочей группы | Март-апрель 2022 | Подготовлен информационо методический материал для проведения ВСОКО в детском саду. | Банк методического обеспечения |
| Организация индивидуального консультирования для сотрудников, осуществляющих оценочную деятельность. | Март- апрель2022 г. | Организовано индивидуальное консультирование для сотрудников, осуществляющих оценочную деятельность. | \_ |
|  Реализация программы организации ВСОКО. | Май 2022 г. | Реализована программа организации ВСОКО . | Аналитическая справка. |
| *Содействовать повышению профессиональной компетентности участников рабочей группы в вопросах организации ВСОКО в детском саду.* |
| Участие в методической сессии «Организация ВСОКО в ДОУ» | В течение 2021-2022 уч.года | Участие в методической сессии «Организация ВСОКО в ДОУ» | Разработаны приложения к программе по организации ВСОКО в детском саду. |
|  |  |  |  |
| *Обеспечить экспертно-аналитическое сопровождение деятельности по внедрению и освоению программы ВСОКО в детском саду* |
| Изучение нормативно-правовой документации | Январь – март2022 г. | Изучена нормативно – правовая документация | Банк нормативно – правовых документов |
| Разработка локальных актов по внедрению программы ВСОКО | Январь 2022 г. –май2022 г. | Разработаны локальные акты  | Положения |
| Проведение диагностических исследовании  | Август 2022 г.  | Проведены диагностические исследования | Аналитическая справка по итогам диагностики |
| Анализ полученных результатов (соотнесение полученных результатов с нормативными показателями).Выявление проблем.Подготовка аналитических справок и отчетов | Август 2022 г. | Проведен анализ полученных результатов, произведено сравнение с нормативными показателями. Подготовлены аналитические справки. |
| Принятие управленческих решений(составление плана мероприятий по устранению проблем, выявленных во время проведения ВСОКО). | Август 2022 г. | Приняты управленческие решения | Размещение на официальном сайте детского сада № 107 нормативных документов, направленных на повышение качества образования в дошкольном учреждении. |